## Sheet1
DATE | CB | CREW | PROJECT | ON | FROM | TO | AREA
2020-05-31 |  | DAY NO WORK
2020-05-31 | 1 | CW3 PAVE NIGHT | K2019-01-02 | FLUSHING AVENUE | WILLIAMSBURG STREET | LEE AVENUE | WILLIAMSBURG
2020-06-01 | 4 | PAVE 1 | K2019-04-04 | BUSHWICK AVENUE | COOPER STREET | EASTERN PARKWAY | BUSHWICK
2020-06-01 | 3 | PAVE 1 | K2019-03-08 | SPENCER STREET | FLUSHING AVENUE | DE KALB AVENUE | CLINTON HILL
2020-06-01 | 1 | CW3 PAVE NIGHT | K2019-01-02 | FLUSHING AVENUE | WILLIAMSBURG STREET | LEE AVENUE | WILLIAMSBURG
2020-06-01 | 1 | CW3 PAVE NIGHT | K2018-01-66 | PORTER AVENUE | FLUSHING AVENUE | JOHNSON AVENUE | EAST WILLIAMSBURG
2020-06-01 | 1 | CW3 PAVE NIGHT | K2018-01-67 | PORTER AVENUE | DIVISION PLACE | CHERRY STREET | EAST WILLIAMSBURG
2020-06-01 | 3 | MILL 1 | K2019-03-03 | DECATUR STREET | THOMKINS AVENUE | SARATOGA AVENUE | STUYVESANT HEIGHTS
2020-06-01 | 8 | MILL 2 | K2019-08-11 | SCHENECTADY AVENUE | ATLANTIC AVENUE | EASTERN PKWY | PROSPECT HEIGHTS
2020-06-01 | 4 | MILL 3 | K2019-04-02 | JEFFERSON STREET | BROADWAY | CYPRESS AVENUE | BUSHWICK
2020-06-02 | 3 | PAVE 1 | K2019-03-08 | SPENCER STREET | FLUSHING AVENUE | DE KALB AVENUE | CLINTON HILL
2020-06-02 | 3 | PAVE 1 | K2019-03-12 | THROOP AVENUE | GATES AVENUE | FULTON STREET | BEDFORD STUYVESANT
2020-06-02 | 1 | CW3 PAVE NIGHT | K2018-01-45 | COOK STREET | MANHATTAN AVENUE | BOGART STREET | EAST WILLIAMSBURG
2020-06-02 | 3 | MILL 1 | K2019-03-03 | DECATUR STREET | THOMKINS AVENUE | SARATOGA AVENUE | STUYVESANT HEIGHTS
2020-06-02 | 3 | MILL 1 | K2019-03-02 | MARION STREET | MALCOM X BLVD | SARATOGA AVENUE | STUYVESANT HEIGHTS
2020-06-02 | 8 | MILL 2 | K2019-08-11 | SCHENECTADY AVENUE | ATLANTIC AVENUE | EASTERN PKWY | PROSPECT HEIGHTS
2020-06-02 | 18 | MILL 2 | K2018-18-32 | FILLMORE AVENUE | GERRITSEN AVENUE | FLATBUSH AVENUE | MARINE PARK
2020-06-02 | 4 | MILL 3 | K2019-04-02 | JEFFERSON STREET | BROADWAY | CYPRESS AVENUE | BUSHWICK
2020-06-03 | 3 | PAVE 1 | K2019-03-12 | THROOP AVENUE | GATES AVENUE | FULTON STREET | BEDFORD STUYVESANT
2020-06-03 | 18 | CW3 PAVE NIGHT | K2018-18-19 | AVE U | EAST 55 ST | KIMBALL STREET | MARINE PARK
2020-06-03 | 3 | MILL 1 | K2019-03-02 | MARION STREET | MALCOM X BLVD | SARATOGA AVENUE | STUYVESANT HEIGHTS
2020-06-03 | 18 | MILL 2 | K2018-18-32 | FILLMORE AVENUE | GERRITSEN AVENUE | FLATBUSH AVENUE | MARINE PARK
2020-06-03 | 4 | MILL 3 | K2019-04-02 | JEFFERSON STREET | BROADWAY | CYPRESS AVENUE | BUSHWICK
2020-06-03 | 4 | MILL 3 | K2019-04-05 | MELROSE STREET | KNICKERBOCKER AVENUE | FLUSHING AVENUE | BUSHWICK
2020-06-03 | 4 | MILL 3 | K2019-04-07 | IRVING AVENUE | FLUSHING AVENUE | STARR STREET | BUSHWICK
2020-06-04 | 3 | PAVE 1 | K2019-03-12 | THROOP AVENUE | GATES AVENUE | FULTON STREET | BEDFORD STUYVESANT
2020-06-04 | 3 | PAVE 1 | K2019-03-05 | MARCUS GARVEY BLVD | MONROE STREET | FULTON STREET | BEDFORD STUYVESANT
2020-06-04 | 18 | CW3 PAVE NIGHT | K2018-18-19 | AVE U | EAST 55 ST | KIMBALL STREET | MARINE PARK
2020-06-04 | 18 | CW3 PAVE NIGHT | K2019-18-29 | AVE U | EAST 57 ST | EAST 55 ST | MARINE PARK
2020-06-04 | 3 | MILL 1 | K2019-03-02 | MARION STREET | MALCOM X BLVD | SARATOGA AVENUE | STUYVESANT HEIGHTS
2020-06-04 | 3 | MILL 1 | K2018-03-11 | MAC DONOUGH STREET | RALPH AVENUE | SARATOGA AVENUE | STUYVESANT HEIGHTS
2020-06-04 | 18 | MILL 2 | K2018-18-32 | FILLMORE AVENUE | GERRITSEN AVENUE | FLATBUSH AVENUE | MARINE PARK
2020-06-04 | 4 | MILL 3 | K2019-04-07 | IRVING AVENUE | FLUSHING AVENUE | STARR STREET | BUSHWICK
2020-06-04 | 4 | MILL 3 | K2019-04-15 | WILLOUGHBY AVENUE | MYRTLE AVENUE | KNICKERBOCKER AVENUE | BUSHWICK
2020-06-05 | 3 | PAVE 1 | K2019-03-05 | MARCUS GARVEY BLVD | MONROE STREET | FULTON STREET | BEDFORD STUYVESANT
2020-06-05 | 18 | CW3 PAVE NIGHT | K2019-18-29 | AVE U | EAST 57 ST | EAST 55 ST | MARINE PARK
2020-06-05 | 6 | CW3 PAVE NIGHT | K2020-06-04 | 9 STREET | 2 AVENUE | 3 AVENUE | PARK SLOPE
2020-06-05 | 3 | MILL 1 | K2018-03-11 | MAC DONOUGH STREET | RALPH AVENUE | SARATOGA AVENUE | STUYVESANT HEIGHTS
2020-06-05 | 3 | MILL 1 | K2019-03-01 | PUTNAM AVENUE | STUYVESANT AVENUE | BROADWAY | STUYVESANT HEIGHTS
2020-06-05 | 18 | MILL 2 | K2018-18-32 | FILLMORE AVENUE | GERRITSEN AVENUE | FLATBUSH AVENUE | MARINE PARK
2020-06-05 | 4 | MILL 3 | K2019-04-15 | WILLOUGHBY AVENUE | MYRTLE AVENUE | KNICKERBOCKER AVENUE | BUSHWICK
2020-06-06 | 9 | PAVE 1 | K2019-09-18 | SCHENECTADY AVENUE | LEFFERTS AVENUE | WINTHROP STREET | PROSPECT/LEFFERTS
2020-06-06 | 8 | PAVE 2 | K2019-08-10 | ST JOHNS PLACE | PLAZA STREET | BEDFORD AVENUE | PROSPECT HEIGHTS
2020-06-06 | 3 | MILL 1 | K2019-03-01 | PUTNAM AVENUE | STUYVESANT AVENUE | BROADWAY | STUYVESANT HEIGHTS
2020-06-06 | 4 | MILL 3 | K2019-04-15 | WILLOUGHBY AVENUE | MYRTLE AVENUE | KNICKERBOCKER AVENUE | BUSHWICK
2020-06-06 | 4 | MILL 3 | K2019-04-08 | GATES AVENUE | BUSHWICK AVENUE | CENTRAL AVENUE | BUSHWICK